## Slide 1: 季度工作汇报 2026年8-9月
养娃乐教育科技

## Slide 2: 工作职责与季度工作全景
工作领域 | 主要职责 | 8-9月重点产出
AI玩偶端侧 | 硬件端侧功能开发、迭代与体验优化 | 核心功能上线，冷启动与对话专项优化
协同软件端 | 小程序能力建设与跨端协同 | 声纹功能设计，涂鸦SDK接入60%
产品规划 | Roadmap、产品矩阵与竞品调研 | 完成硬件矩阵、UJM与智能硬件调研
项目交付 | 联调测试、版本发布与跨团队推进 | 推进V5、直播、NFC项目，发布4个固件版本

## Slide 3: 1. 核心终端功能上线
方向 | 上线内容 | 用户价值
内容资源 | 接入贝瓦上万首曲库资源 | 扩充儿童音频内容供给
联网能力 | 支持时政新闻、百科、天气查询 | 提升实时信息获取能力
连接稳定性 | 弱网提示、自动重连、程序看门狗 | 降低断网与程序异常影响
主动交互 | 开机沉默至浅睡眠前5分钟自动攀谈 | 减少冷场，增强陪伴感
版本交付 | 4.8.6、4.8.8、4.9.1、4.9.6 | 完成测试、验收、灰度与全量发布

## Slide 4: 1.1 冷启动优化：关键场景均明显提速
Chart: 
| WiFi开机对话 | WiFi深睡唤醒 | 4G开机对话 | 4G深睡唤醒
优化前 | 30 | 13 | 30 | 20
优化后 | 15 | 9 | 25 | 15
WiFi开机对话由30秒降至15秒，提速50%；4G深睡唤醒由20秒降至15秒，提速25%

## Slide 5: 1.2 对话速度优化专项
围绕“听不清”和“响应慢”两类问题，缩短处理链路并提高端侧稳定性
优化层 | 具体调整 | 变化
固件端 | 优化收音阈值，调整唤醒词逻辑 | 提升收音与唤醒稳定性
上下文策略 | 召回轮次由20轮调整为5轮 | 处理轮次减少75%
提示词 | 人格生成提示词优化；约4000字符压缩至约600字符 | 提示词长度减少约85%
服务端链路 | 意图路由增加前置判断，优化资源预加载 | 减少无效处理与等待

## Slide 6: 2. 功能设计与产品调研
方向 | 阶段产出 | 状态
声纹识别 | 完成玩偶端与小程序功能、需求设计 | 待开发
硬件产品矩阵 | 完成机芯、玩偶版本及其他设备规划 | 已完成
UJM分析 | 完成fuzozo与小乐用户旅程对比 | 已完成
智能硬件 | 完成AI眼镜、智能耳机竞品体验分析 | 已完成
机器人 | 完成调研文档撰写并参与相关展会 | 已完成
对话竞品 | 完成芷间智伴、涂鸦、fuzozo测试记录 | 已完成

## Slide 7: 3. 重点项目进展
项目 | 8-9月进展 | 当前状态 | 下一步
福瑞达V5 | PO主导联调，每日跟踪；0904前完成固件提测 | 因直播及线上版本优化暂缓 | 10月重启内测并完成验证
直播支持 | 设备调试、提示词、人设风格、示例对话测试 | 持续复盘优化 | 沉淀稳定的人设与对话方案
NFC故事阅读 | 完成制卡、打样、数据写入与测试 | 已完成打样 | 推进内容与交互测试
涂鸦云 | 小程序SDK接入60%；配网、联网流程打通 | 数据上报未打通 | 10月完成对接

## Slide 8: 3.1 涂鸦云接入进展
Chart: 
| 小程序SDK接入 | 配网流程 | 联网流程 | 数据上报
完成度 | 0.6 | 1 | 1 | 0
当前关键阻塞点：数据上报链路尚未打通；目标在10月完成整体对接

## Slide 9: 4. 版本管理与发版
固件版本 | 测试 | 验收 | 灰度 | 全量发布 | 公告传达
4.8.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成
4.8.8 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成
4.9.1 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成
4.9.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成
4个版本均完成测试、验收、灰度、全量发布及版本公告闭环

## Slide 10: 5. 硬件产品矩阵规划
系列 | 产品/版本 | 核心升级方向 | Q4节点 | 参考上市节奏
玩偶本体 | 小乐V2 | NFC、主动攀谈、多人格、多音色 | 11月上线并优化 | 11月中旬至12月中旬
玩偶本体 | 小乐V3 | 肢体动作、触摸、声纹、NFC换装 | 12月完成打样 | 12月中旬至次年1月底
便携系列 | 小乐包挂 | 设备记忆、定位查找、触摸反馈 | 10月完成打样 | 11月中旬
便携系列 | 其他IP包挂 | IP包挂及来电方案 | 11月完成打样 | 11月中旬
探索系列 | 吧唧 | 4G对话、跨设备记忆、定位 | 11月打样，方案二选一 | 12月中旬
探索系列 | AI放大镜 | 图像回传、多语言对话 | 12月推进 | 次年1月底
Notes: 硬件产品矩阵与上市节奏依据用户提供的《硬件矩阵规划表》参考图整理。Q4节点以用户本次更新的计划为准。

## Slide 11: 6. 四季度 Roadmap
月份 | 硬件产品 | 软件与平台 | 关键验收点
10月 | 小乐包挂打样；V5机芯进入打样 | 完成涂鸦对接 | V5机芯验证完成；涂鸦数据链路打通
11月 | 其他款包挂打样；吧唧打样 | 小乐V2上线与功能优化 | 吧唧在涂鸦与定制方案中完成选型
12月 | AI放大镜推进；小乐V3打样 | V2小乐功能优化升级 | V3完成肢体动作与触摸能力验证
主线：硬件打样与验证并行推进，小乐版本能力持续迭代
Notes: Roadmap依据用户提供的规划表参考图及本次明确的10月至12月计划整理。

## Slide 12: 7. 四季度工作思路
硬件、固件、服务端与小程序多端协同，提前识别接口和排期依赖
线上版本问题优先保障，建立快速定位、验证和回滚机制
以月度交付节点为准，持续跟踪打样、验证、上线和复盘闭环
项目推进机制
目标拆解 | 方案与排期 | 联调测试 | 灰度验证 | 复盘沉淀
按月明确交付物 | 绑定负责人和依赖 | 每日跟踪问题清单 | 分批验证核心体验 | 更新Roadmap与规范
重点关注